HYDRO MIND  ·  ÁGUA ALERTA

Diagrama de Gantt do Projeto

Cronograma das dez frentes da Estrutura Analítica do Projeto, com dependências entre atividades, marcos e caminho crítico. Horizonte de doze meses, de outubro de 2026 a setembro de 2027.

# 1.  Premissas de planejamento

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Início do projeto | Outubro de 2026, após aprovação do Termo de Abertura |
| Duração total | 12 meses, com encerramento em setembro de 2027 |
| Equipe | 12 colaboradores: hardware, software, ciência de dados/IA e atendimento |
| Orçamento | R$ 250 mil, via aporte de investidor-anjo |
| Sede | Espaço compartilhado em Campinas / SP |
| Mercado piloto | Condomínios de bairros centrais de Campinas |

# 2.  Diagrama de Gantt

Cada linha é uma atividade; abaixo do nome está indicada a atividade da qual ela depende. As barras em vermelho compõem o caminho crítico — atrasos nelas empurram a data final do projeto na mesma medida.

| ATIVIDADE | out/26 | nov | dez | jan/27 | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Planejamento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termo de abertura e escopo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EAP, cronograma e marcos depende de: Termo de abertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscos, KPIs e orçamento depende de: EAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Captação e Parcerias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pitch deck e projeções financeiras depende de: Orçamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prospecção de investidores-anjo depende de: Pitch deck |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fechamento e formalização do aporte ◆ marco: Aporte R$ 250 mil |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Hardware e Sensores IoT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificação técnica do sensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotação, contrato e garantia depende de: Aporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protótipo em bancada e testes depende de: Fornecedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote piloto de produção depende de: Protótipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Software e Aplicativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UX, requisitos e protótipo de telas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back-end, APIs e banco de dados depende de: Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicativo móvel e dashboard depende de: Back-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticação e painel de controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 IA, Dados e Analytics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coleta e ingestão de dados depende de: Back-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detecção de anomalias e alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previsão de consumo e de conta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização por assinatura de vazão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Integração IoT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunicação sensor ↔ aplicativo depende de: Protótipo, back-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processamento e fluxo contínuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes de integração ponta a ponta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Validação do MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação piloto em condomínio depende de: Lote piloto, integração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coleta de feedback e métricas de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finos em sensor e aplicativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Homologação do MVP para o mercado ◆ marco: MVP homologado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |
| 1.8 Segurança e LGPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criptografia e proteção na nuvem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequação jurídica e termos de aceite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confiabilidade e tempo de resposta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de contingência operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Marketing e Lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divulgação em redes e WhatsApp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Networking com síndicos e administradoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lançamento comercial e primeiros clientes depende de: MVP homologado ◆ marco: Lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |
| Pós-venda, suporte e expansão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Encerramento e Entregas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação técnica, financeira e de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentação de lições aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestação de contas e encerramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Atividade com folga |  | Atividade no caminho crítico | ◆ | Marco do projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.  Marcos do projeto

| Marco | Previsão | Significado |
| --- | --- | --- |
| Aporte de R$ 250 mil captado | fev/2027 | Libera a encomenda de hardware; até aqui nada pode ser comprado |
| MVP homologado | jul/2027 | Produto validado em campo e liberado para comercialização |
| Lançamento comercial | ago/2027 | Início da aquisição de clientes e da receita recorrente |

# 4.  Caminho crítico

1.1 Planejamento  →  1.2 Captação do aporte  →  1.4 Hardware e lote piloto  →  1.7 Integração IoT  →  1.3 Validação do MVP  →  1.9 Lançamento comercial  →  1.10 Encerramento

O gargalo é a captação. Nenhum componente de hardware pode ser encomendado antes de o aporte entrar, e sem sensor físico não há integração, nem piloto, nem lançamento. Por isso a prospecção de investidores começa em dezembro, ainda durante o planejamento — quatro meses de antecedência para a única atividade crítica que não depende de mais ninguém para começar.

As frentes de software, IA e segurança/LGPD correm em paralelo justamente por não dependerem do aporte, e chegam prontas quando o sensor chega. É essa sobreposição que mantém o projeto em doze meses.

# 5.  Entregas acadêmicas — setembro de 2026

Cronograma de curto prazo da disciplina, anterior ao início do projeto modelado acima.

| Data | Entrega | Situação |
| --- | --- | --- |
| até 08/09/2026 | Termo de abertura, EAP, stakeholders e análise de mercado | Concluído |
| 15/09/2026 | 1.6 — Diagrama de Gantt | Este documento |
| 17/09/2026 | 1.7 — Levantamento de custos | A fazer |
| 21/09/2026 | 1.8 — Protótipo | Em construção |
| 22/09/2026 | 1.9 — Apresentação final | A fazer |
| 25/09/2026 | 1.10 — Relatório final | A fazer |

Hydro Mind — Água Alerta · Diagrama de Gantt, versão 1.0 · setembro de 2026.

Estrutura baseada na Estrutura Analítica do Projeto elaborada pelos autores. Datas de início e durações são estimativas de planejamento, sujeitas a revisão após a captação do aporte.